## แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(1)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการที่ 1 : จัดระบบการฝึกทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ทุกหลักสูตรสาขาวิชา และดำเนินการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง |  | ได้ระบบการฝึกทักษะวิชาชีพร่วมกันทุกหลักสูตรสาขาวิชาและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน :
| 1.สร้างความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานสำหรับการประกอบอาชีพ | - มีการฝึกทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
- เตรียมความพร้อมในการจัดอันดับทางวิชาการ (Academic Rating and Ranking)
| 2. สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชีพเฉพาะทาง สู่ความเป็นเลิศ | - มีการฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะทางตามแผนที่กำหนด
- มีการฝึกทักษะงานฟาร์ม หรือโครงงานด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง
- มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรการที่ 2 : สนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา
| 1. ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มทักษะปฏิบัติ | - ได้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
- ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีคุณภาพในจำนวนที่เหมาะสม
| 2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษา/ฝึกงานในสถานประกอบการพร้อมทั้งขยายสาขาให้มากขึ้น | - นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์งาน จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
| 3. สร้างระบบพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ | - มีการต่อยอดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาสู่การนำไปใช้ประโยชน์
| 4. จัดเวทีประกวดความเป็นเลิศด้านวิชาการวิชาชีพทุกปีการศึกษา | - มีผลงานวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
| 5. ส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการวิชาชีพที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก | - ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล หรือยกย่องชมเชยจากหน่วยงานภายนอก
| 6. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน | - มีนักศึกษาและผู้ประกอบการที่มีแผนธุรกิจได้รับการบ่มเพาะ สร้างงานด้วยตนเอง
- เข้าสู่อาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการใหม่
| 7. สร้างแนวปฏิบัติในการเชิดชูนักศึกษาเก่งและดี มีคุณธรรมจริยธรรม | - นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น/มีคุณธรรมดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ

## แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(2)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนวิชาการ
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการที่ 1 : เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนวิชาการ |  | บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพตรงกับประเด็นที่ต้องการฝึกทักษะแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน :
| 1. ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ | - มีโครงการต่อเนื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรกับผู้ประกอบการ
- มีบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างสมประสบการณ์นำกลับมาฝึกทักษะนักศึกษา
| 2. ส่งเสริมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานตามสายวิชาชีพเฉพาะทาง | - บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายวิชาชีพเฉพาะทาง ตามทักษะที่ต้องการฝึกนักศึกษา
มาตรการที่ 2 : เพิ่มทักษะวิชาชีพความเป็นครู |  | อาจารย์ใช้หลักวิธีการสอนที่เหมาะสม สามารถทำให้นักศึกษาเกิดความรู้และรู้จักคิดด้วยตนเอง
แผนงาน :
| 1. พัฒนาคุณภาพการสอน | - อาจารย์เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีเทคนิคการสอนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
| 2. ปลูกจิตสำนึกความเป็นครู | - อาจารย์มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์
มาตรการที่ 3 : พัฒนาและเพิ่มบุคลากรสายผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ |  | คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพิ่มเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
แผนงาน :
| 1. เพิ่มจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก | - มีระบบและกลไกในการเพิ่มอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่มีประสิทธิภาพ
| 2. เร่งรัดการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ | - มีระบบและกลไกในการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

## แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(3)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความพร้อมทรัพยากรทางการศึกษา
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ |  | มีอาจารย์ ครุภัณฑ์การศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอทั้งสำหรับการเรียนการสอนและสำหรับนักศึกษา ศึกษาด้วยตนเอง
แผนงาน :
| 1. จัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร งบประมาณ | - มีอาจารย์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการสอนเพียงพอ และใช้โดยถือประหยัดและคุ้มค่า
| 2. ส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง | - มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงพอ ทั้งด้านศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- มีแผนการพัฒนาห้องสมุด สู่ห้องสมุดมีชีวิต
- เพิ่มแหล่งสารสนเทศและบริการเชิงรุกตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
| 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก | - มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อการใช้ทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

## แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(4)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ :ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : สนับสนุนการอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนงาน :
| 1. พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้เข้มแข็ง | - มีระบบบริหารงานกิจการนักศึกษาที่เข้มแข็งเป็นเครือข่ายเดียวกันทุกพื้นที่
- ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของศิษย์เก่า
| 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | - นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ติดตัวเพื่อพัฒนาเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของประเทศ
(1) การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
(2) ซื่อสัตย์ อดทน ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
(3) มีมารยาทความเป็นไทย
(4) ความสามารถทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ
(5) มีจรรยาบรรณวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร
(6) รักษาความถูกต้อง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม

## แผน AC
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เป้าประสงค์ : นักศึกษา บุคลากร และบริบทของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาเซียน
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลด้านต่างๆ ของประเทศอาเซียน |  | นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างรู้เท่าทัน
แผนงาน :
| 1. หน่วยงานจัดทำเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลทุกด้านของประเทศในอาเซียน | - มีข้อมูลของประเทศอาเซียนให้นักศึกษา/บุคลากรศึกษาด้วยตนเองและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
| 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ AC และเรียนรู้ กฎ ระเบียบต่างๆของอาเซียน | - มีการนำกฎ ระเบียบต่างๆ ของอาเซียน แผยแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน
| 3. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน | - มีกิจกรรม เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านในอาเซียน
มาตรการที่ 2 : เร่งพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง |  | นักศึกษา และบุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถใช้ทำงานได้
แผนงาน :
| 1.จัดตั้งศูนย์ภาษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษา | - มีกิจกรรมที่ศูนย์ภาษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- มีกิจกรรมเสริมด้านภาษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อ และการมีงานทำ
| 2. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แก่นักศึกษาและบุคลากร | - มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านภาษาอังกฤษ ได้ทุกเวลา
- มีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกของการเรียนการสอน (LMS)
| 3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่สามารถโอนหน่วยกิตกับประเทศอาเซียน | - มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
- มีกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในเชิงลึกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
| 4. จัดหลักสูตรพิเศษร่วมกับสถาบันการศึกษาในอาเซียน | - มีกิจกรรมจากความร่วมมือทางวิชาการในเชิงลึกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ
| 5. สนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น | - มีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มี ความรู้ ความสามารถเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 3 : พัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษาให้มีมาตรฐาน |  | บัณฑิตมีทักษะฝีมือ สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและทั่วประเทศอาเซียน
แผนงาน :
| 1.ปรับปรุง/เติมเต็ม หลักสูตรสาขาวิชาที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ | - ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ
| 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์ และบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั่วอาเซียน | - มีการจัดการให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
- มีกิจกรรมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
| 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ แก่นักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | - มีกิจกรรม หรือ พานักศึกษาไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
- มีกิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

## แผนพัฒนาการบริหารจัดการ(1)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการศึกษา
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : พัฒนาระบบและกลไกงานสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง |  | บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้งานสนับสนุนมีระบบบริหารจัดการที่ดีและเกิดจริยธรรมที่ดีงามในองค์กร
แผนงาน :
| 1. จัดระบบการบริหารงานให้สนองตอบเป้าประสงค์ในการบริหารและสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างระบบการทำงานเป็นทีม | - ผู้บริหารทุกระดับทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วม
- มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โปร่งใสเป็นธรรม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย สร้างแรงจูงใจ และรักษาคนมีความสามารถ
| 2. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ | - มีระบบบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- มีแผนประหยัดพลังงาน การใช้อุปกรณ์และการประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
| 3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย | - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
| (1) พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ อย่างต่อเนื่อง | - ระบบบัญชี 3 มิติ แล้วเสร็จ ผู้บริหารมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจและใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
| (2) พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี | - มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของผู้บริหาร
| 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา | - มีระบบฐานข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ
- มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี
| 5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสายงานอย่างต่อเนื่อง | - บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

## แผนพัฒนาการบริหารจัดการ (2)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความพร้อมด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : พัฒนาอาคารสถานที่ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อมเป็นสังคมน่าอยู่ |  | มีความพร้อมทางกายภาพด้านสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
แผนงาน :
| 1. พัฒนาระบบสาธารณูปการ | - มีการพัฒนาความพร้อมด้านกายภาพ เช่น ระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงอาคารเดิมที่ใช้งานมานานและมีการชำรุด เพิ่มอาคารใหม่สำหรับบางหน่วยงานที่ยังขาดความพร้อม ตลอดจนตกแต่งอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศทางกายภาพที่ดีและสวยงาม
2. พัฒนาพื้นที่ให้เป็น Green Campus
3. จัดหาอาคารเรียนสำหรับบางหน่วยงานที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ
4. จัดหาที่พักสำหรับนักศึกษาและบุคลากร พร้อมสถานที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน
- มีระบบการจัดการมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและทรงคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย

## แผนพัฒนาการบริหารจัดการ (3)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : จัดหาอัตรากำลังและเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ
แผนงาน :
| 1. จัดหาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น | - มีการปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยืดหยุ่น อิสระ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น
| 2. ส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง | - มีการจัดตั้งกองทุน และดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
(1) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(3) กองทุนกีฬา
3. จัดตั้งกองทุนขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา
(1) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่บุคลากร
(2)จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร
(3)จัดตั้งกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
| 4. สร้างแนวปฏิบัติในการเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่เก่งและดี | - บุคลากรที่เป็นคนดีมีความสามารถดีเด่นได้รับการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ

## แผนพัฒนาการบริหารจัดการ (4)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการที่ 1 : จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน |  | มีแผนจัดลำดับความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ของภาระงานที่ต้องการพัฒนา แล้วสนับสนุนงบประมาณตามลำดับให้เพียงพอ
แผนงาน :
| 1. เพิ่มศักยภาพในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณ | - มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. 2555 - 2559) ทั้งแผนงานและแผนเงิน
- มีงบประมาณเพียงพอและใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าตามแผนงาน
- มีระบบการควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน และมีการสรุปผลการใช้งบประมาณที่ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แผนงาน :
| 1. สร้างระบบและกลไกจัดหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน | - มีการบริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
2. สร้างแนวปฏิบัติส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ชัดเจน
3. จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
4. บริหารจัดการเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
5. พัฒนาระบบคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) ถึงระดับรายหลักสูตร
มาตรการที่ 3 : เพิ่มศักยภาพในการหางบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก
แผนงาน :
| 1. มีการวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ กับการได้มาซึ่งงบประมาณภายนอก | - จัดตั้งกองทุนจากผู้บริจาค ที่กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริจาค
| 2. มีแผนให้หน่วยงานแสวงหาแหล่งทุนโดยจัดทำโครงการต่างๆ บริการแก่หน่วยงานภายนอก | - มีโครงการวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับทุนสนับสนุน
- มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
- มีโครงการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
-มีทุนพัฒนาบุคลากรจากแหล่งทุนภายนอก
- การระดมทุนจากศิษย์เก่า (กลุ่มเป้าหมาย)

## แผนทำนุ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : มีการสืบทอดและพัมนาศิลปวัฒนธรรมร่วมกับแหล่งวัฒนธรรมเด่นชัด
กลยุทธ์ : อนุรักษ์สืบทอดและร่วมพัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการที่ 1 : ส่งเสริมการร่วมศึกษาและพัฒนามรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม กับแหล่งศิลปวัฒนธรรม |  | มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศิลปวัฒนธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน :
| 1. สร้างเครือข่ายกับชุมชน แหล่งมรดกภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม | - มีเครือข่ายด้านมรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม
- มีกิจกรรมเชิดชูผู้ที่มีวัฒนธรรมไทยดีเด่นด้านต่างๆให้เป็นตัวอย่าง
| 2. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และร่วมพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาและแหล่งวัฒนธรรม | - มีกิจกรรมบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- มีฐานการเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้เชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชน และสังคม
มาตรการที่ 2 : เผยแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | มีการจัดกิจกรรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดี ควรอนุรักษ์ไว้ตามแบบแผน และกิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน :
| 1. จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม | - มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ
| 2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสาธารณะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างพลังงานทดแทน ที่สามารถชี้นำสังคม
- มีกิจกรรมชี้นำ/แก้ปัญหาสังคม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มาตรการที่ 3 :จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ |  | มีศูนย์วัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนส่งเสริมภารกิจสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและกับพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน :
| 1. เผยแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | - มีกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา และบุคลากร เพื่อการสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
| 2. ร่วมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม | - มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับแหล่งศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
- มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
| 3. รวบรวมมรดกภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา | - มีผลงานจากการรวบรวม ศึกษา วิจัย เผยแพร่

## แผนพัฒนางานวิจัย(1)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งทุกปีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย |  | ความพร้อมความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน :
| 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำเนินการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | - มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย | - มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จัดแหล่งงบประมาณ และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอ
| 3. สนับสนุนทรัพยากรด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการวิจัย และระบบฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ | - มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเครื่องมือด้านงานวิจัย
- มีการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านงานวิจัย
| 4. สนับสนุนการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | - มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วน ในการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
| 5. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | - มีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย โดยร่วมงานกับศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)

## แผนพัฒนางานวิจัย (2)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งทุกปีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง |  | งานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
แผนงาน :
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ | - มีกลุ่มนักวิจัยพี่เลี้ยง
| 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อนำไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหา แหล่งทุนวิจัย | - โครงการวิจัยและจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
- มีทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท
| 3. พัฒนาโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผลงาน | - มีผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทุกภาคส่วน
- มีการสร้างความร่วมมือในการวิจัยภายใต้การบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับองค์กรภายนอก
| 4. บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ | - มีการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดให้มีการวิจัยสถาบันและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
| 5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ | - มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
| 6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือสร้างความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรม | - ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การแก้ปัญหาในภาคประชาชน ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรม
| 7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และการจดสิทธิบัตร | - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือเชิงพาณิชย์
- มีการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา การจดอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร

## แผนบริการวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายแผนบริหารจัดการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตั้งแต่ มีนาคม 2556 - มีนาคม 2558
แผนพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ : บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
มาตรการ / กลวิธี | แผนงาน/โครงการ | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน (มีนาคม 2556- มีนาคม 2558) | แนวทางการดำเนินงาน (เมษายน 2558 - มีนาคม 2560)
มาตรการ : ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน |  | มีการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน สู่การถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
แผนงาน :
| 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - มีการจัดทำคู่มือการบริการวิชาการ
- โครงการบริการวิชาการที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการวิชาการเอื้อต่อการบริหารงาน ครอบคลุมทุกภารกิจที่ดำเนินการ ได้ทั้งในปัจจุบันและที่พึงมีในอนาคต
| 2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม | - มีเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
- สร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (USR : University Social Responsibility)
| 3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนและเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน (RMUTSV - learning Center) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ต่อเนื่อง
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านรายการ วิทยุราชมงคลศรีวิชัยสู่ชุมชน FM 97.60 MHz
- มีการให้คำปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
-ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
- โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะในหลักสูตรระยะสั้น เฉพาะด้านที่เพิ่มศักยภาพของบุคคลและร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรของสังคม
| 4. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ | - จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกหน่วยงาน
- มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและผลิตภัณฑ์ต่างๆ