แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

(  งบประมาณแผ่นดิน		( งบประมาณเงินรายได้ 	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน    กองนโยบายและแผน

( ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	( ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ชื่อโครงการ  โครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

- ประเภทโครงการ

( การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตสำนึก

( การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์

(การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา

(การจัดนิทรรศการ

(การศึกษา  การศึกษาดูงาน

(อื่น ๆ  ระบุ	 ประกวดแข่งขัน

- โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย

( ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการเรียนการสอน

( ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

( ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากร

( ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ

( ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการชุมชน

( ด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ได้จัดโครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์    (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ในวันที่  2 เมษายน  2558    อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ   ได้ดำเนินการจัดการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง)                ทุกพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร                     ได้ร่วมแสดงออกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                       โดยดำเนินการจัดสวน  รวบรวมและเพาะพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์   เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้สีม่วง           ที่มีอยู่เดิมและพืชพรรณใหม่ รวมถึงพันธุ์ไม้สีม่วงพื้นถิ่น  ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

- วัตถุประสงค์

5.1 	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ 60พรรษา  ในวันที่  2 เมษายน  2558   และเป็นการแสดงออกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ                   ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

5.2  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้มีสีม่วงที่มีอยู่เดิมและพืชพรรณใหม่  รวมทั้งพันธุ์ไม้สีม่วงพื้นถิ่น                    ได้นำมาจัดสวน  เพาะปลูกเพื่อแพร่ขยายพันธุ์  ภายในมหาวิทยาลัย

5.3  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

หันมาสนใจและช่วยกันดูแลภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

-  ผู้บริหาร    			จำนวน	    50	คน

-  อาจารย์			              จำนวน	   500	คน

-  เจ้าหน้าที่			              จำนวน	     50	คน

-  บุคคลทั่วไป			  จำนวน	     -	คน

-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย	               จำนวน	    1,400	คน

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก	 จำนวน	      -	คน

-  ชุมชน/องค์กร 		               จำนวน	      -	คน

-  อื่นๆ (ระบุ)			  จำนวน	      -	คน

รวมทั้งสิ้น	จำนวน	  2,000	คน

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / สาขา /  คณะ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

- นายสุรพงษ์   ถาวโรจน์    	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

- สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุ)     ดำเนินการทุกพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   จำแนกดังนี้

- พื้นที่จังหวัดสงขลา

- พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ทุ่งใหญ่ ,  ไสใหญ่ , ขนอม)

- พื้นที่จังหวัดตรัง

- วัน / เดือน / ปี ที่จัดกิจกรรม / โครงการ

วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2558    ถึงวันที่  31    ธันวาคม  พ.ศ.2558

- วิธี / ขั้นตอนการดำเนินงาน

10.1 การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.  ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการ

3.  ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการจัดการประกวดทุกพื้นที่

10.2  การดำเนินงานตามแผน (D_Do)

1.  จัดเตรียมการ

-  ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อกำหนดกติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวด

2.  ดำเนินการตามตารางกำหนดการ ดังนี้

-   จัดการประกวด 	จำนวน 2 ครั้ง

10.3  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

(1)  การติดตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล

1)   สมุดประเมินผลการจัดสวนด้วยพันธุ์ไม้สีม่วง    2)  แบบประเมินความพึงพอใจ

- ระยะเวลาในการติดตามผล  9  เดือน  (เม.ย. –  ธ.ค. 58)

- ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ

11.1 เชิงปริมาณ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ	2,000	คน

2.  มีจำนวนพันธุ์ไม้สีม่วงทุกพื้นที่

3.  จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ	2   ครั้ง

11.2 เชิงคุณภาพ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ  ร้อยละ  80

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ   ร้อยละ  80

11.3 เชิงเวลา

1.  โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ  90

11.4 ตัวชี้วัดการบูรณาการ

(ระบุ) 	-

- แผนการดำเนินงานและการใช่จ่ายงบประมาณ  (ข้อ 1-4 ใส่เครื่องหมาย  (  ข้อ 5 ใส่เป็นตัวเลข)

| แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ | ธ.ค. 57 | ม.ค. 58 | ก.พ. 58 | มี.ค. 58 | เม.ย. 58 | พ.ค. 58 | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค. 58 | ก.ย. 58 | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. วางแผนการดำเนินการ (P_Plan) | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การดำเนินการจัดโครงการ (D_Do) |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 3. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน (C_Check) |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 4. ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (A_Act) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| 5. แผนการเบิกจ่ายเงิน (หน่วย : บาท) |  |  |  |  | 148,500 |  |  |  |  |  |  |  | 148,500 |

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการประกวด 2 ครั้ง * ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 58 จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 120,000 บาท - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท * ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ธ.ค. 58 จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 120,000 บาท - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าที่พัก - ครั้งที่ 1 (6 ห้อง x 1,500 บาท x 1 คืน) จำนวน 9,000 บาท - ครั้งที่ 2 (6 ห้อง x 1,500 บาท x 1 คืน) จำนวน 9,000 บาท 2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและผู้ประสานงาน (270 บาท x 2 วัน x 3 คน x 2 ครั้ง) จำนวน 3,240 บาท (240 บาท x 2 วัน x 5 คน x 2 ครั้ง) จำนวน 4,800 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ (240 บาท x 2 วัน x 2 ครั้ง) 3. ค่าวัสดุ 3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ครั้งที่ 1 จำนวน 15,000 บาท - ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 บาท | 240,000 240,000 27,000 18,000 9,000 8,040 960 30,000 30,000 |
| รวมงบประมาณ | 297,000 บาท |

หมายเหตุ   ขอถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายและจำนวนคนทุกราย โดยจะเบิกจ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์กำหนด และไม่เกินวงเงินที่ได้รับ

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยฯ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  60 พรรษา

- นำพันธุ์ไม้สีม่วง มาจัดสวนและปลูกภายในมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้สี                  ประจำประองค์

- ทำให้นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากร  ได้เกิดจิตสำนึก รักและหวงแหน  ตระหนักและเห็นคุณค่า                ของจัดสวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

- ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)

-

- แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน  (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง  A Act)

-

(ลงชื่อ) 				 	 ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรพงษ์   ถาวโรจน์)

/	/

(ลงชื่อ) 				อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา    ทิพย์วารี)

/	/